LÚDICA SEMILLERO DE TECNOLOGÍA MAKER · 2026-II

Formato 1 · Qué necesitamos y qué debemos aprender

| Se guarda en la carpeta | Con este nombre |
| --- | --- |
| 04_Desarrollo | Formato1_Necesidades_Equipo1.docx |

| Equipo | Proyecto | Integrantes | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | La web de la iguana | Samuel Gomez/ Gabriel Giraldo | 06/08/2026 |

/

Antes de armar un cronograma hay que saber qué se necesita. Este formato se llena en tres partes y en este orden: primero miran el final, después revisan qué recursos les hacen falta y por último definen qué tienen que aprender a hacer. De la parte C salen los tutoriales que el docente va a preparar para su equipo.

Parte A · Miren el final primero Qué debe existir el 29 de octubre, el día de la muestra

No escriban lo que van a hacer, sino lo que va a existir. "Vamos a trabajar en el modelo" no es un entregable; "una pieza impresa que encaja en el soporte" sí lo es.

| N.º | Qué debe existir el 29 de octubre | ¿Cómo sabremos que quedó bien? | ¿Para qué sesión debe estar? |
| --- | --- | --- | --- |
| Ej. | Un prototipo que un estudiante de sexto pueda usar sin ayuda | Tres personas lo usan sin que les expliquemos | 23 y 24 de septiembre |
| 1 | Un home de la página | Cuando dos personas lo utilicen simultáneamente en actividades distintas | 9 y 10 de septiembre |
| 2 | Un foro interactivo con los demás usuarios | Cuando la conversación sea visible en más de un dispositivo | 9 y 10 de septiembre |
| 3 | Interfaz de usuario | Perfil personalizable | 16 y 17 de septiembre |
| 4 | Apartado de media mp3 y mp4 | Publicandolos y viendolos en más dispositivos además de pc | 7 y 8 de octubre |
| 5 | Central de documentos tipo artículo o tesis | subir y ver articulos en todas partes sobre temas de interés | 23 y 24 de septiembre |

Pista: revisen sus objetivos específicos. Casi siempre cada objetivo específico produce un entregable.

Parte B · Qué recursos necesitamos Todo lo que hay que conseguir antes de necesitarlo

Revisen las cinco categorías, incluso las que crean que no aplican. La mayoría de proyectos se atrasa por un permiso que nadie pidió o por un cable que nadie consiguió, no por falta de ideas.

| Categoría | Pregunta que responde | Qué necesitamos | ¿Ya lo tenemos? | ¿Quién lo consigue y para cuándo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiales | ¿Qué hay que comprar o conseguir? | n/a | si | n/a |
| Software | ¿Qué programas hay que instalar? | visual studio code | si | n/a |
| Equipos | ¿Qué máquinas o dispositivos se necesitan? | pc del colegio y propia | si | n/a |
| Permisos | ¿A quién hay que pedirle autorización? | A los profesores y directivas según sea el caso | Según la necesidad | Según la necesidad |
| Personas | ¿Quiénes van a probar el prototipo? | participantes del semillero de tecnología | Según su necesidad | del 9-10 de septiembre al 29 de octubre |

## Ejemplos del nivel de detalle esperado, según la línea

| Línea | Materiales y equipos | Software |
| --- | --- | --- |
| Modelado y 3D | Filamento, calibrador, lija, sala de impresión disponible | Blender o Tinkercad, laminador |
| Electrónica | Placa, sensores, cables, protoboard, pilas o fuente | Entorno de programación de la placa |
| Software e interactivos | Computador con capacidad suficiente, memoria externa | Unity, editor de código, control de versiones |
| Multimedia | Celular con buena cámara, trípode o soporte, micrófono | Editor de video, editor de audio |

Parte C · Qué necesitamos aprender a hacer De aquí salen los tutoriales que prepara el docente

La regla: pidan acciones, no programas. "Aprender Unity" no cabe en un tutorial y nadie sabe cuándo se cumplió. "Guardar el puntaje entre escenas" sí cabe, dura ocho minutos y se sabe cuándo quedó resuelto.

Usen este prompt para descomponer la solución en habilidades concretas y después pasen a la tabla las que de verdad necesiten.

Prompt para descomponer su solución en habilidades

Nuestra solución es: [describe la solución en tres frases]. Trabajamos en la línea de: [3D / electrónica / software / multimedia]. Vamos a usar: [nombre del programa o de los materiales]. Sabemos hacer: [lo que ya manejan, aunque sea poco]. Somos estudiantes de grado [9.º / 10.º / 11.º]. Descompón nuestra solución en la lista de habilidades técnicas concretas que necesitamos aprender para construirla. Cada habilidad debe estar escrita como una acción específica y verificable. Ejemplo de lo que NO quiero: "aprender Blender". Ejemplo de lo que SÍ quiero: "exportar un modelo en STL listo para impresión". Ordénalas de la más básica a la más avanzada e indica cuáles son indispensables y cuáles son opcionales.

| N.º | Qué necesitamos saber hacer | ¿Alguien del equipo ya lo sabe? | ¿Para qué sesión lo necesitamos? | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VS Code | si, mas o menos | 13 de agosto | alta |
| 2 | HTML — estructura de la página | si, mas o menos bien | 13 de agosto | alta |
| 3 | CSS | si, bien | 13 de agosto | alta |
| 4 | Git/GitHub — guardar y subir el código | si, imposible no saber dar ctrl v | Según la necesidad | baja |
| 5 | CSS responsivo — que funcione en celular y PC | no, ninguno de los 2 | 17 de septiembre | media |
| 6 | Subida de contenido — que se puedan cargar los proyectos escolares | no, ninguno | 3 de septiembre | media |
| 7 | Deploy en hosting gratuito (GitHub Pages / Netlify) — indispensable, para que la página sea real y accesible | ninguno | 1 de octubre | media alta |
| 8 | 9. Base de datos simple (Firebase o similar) — opcional | ninguno | 8 de octubre | media baja |
| 9 | 10. Buscador/filtro de proyectos — opcional | ninguno | 17 de octubre | media |

Si la lista pasa de doce habilidades, la solución es demasiado ambiciosa para tres meses. Vale más simplificarla ahora que abandonarla en octubre.