Ruta del semestre 2026-II

Lúdica Semillero de Tecnología Maker · del 15 de julio al 29 de octubre · muestra final el 28 y 29 de octubre

Tu carpeta en Drive

Carpeta principal: EquipoXX_NombreProyecto_2026-II

00_Propuesta · 01_Antecedentes · 02_Cronograma · 03_Bitacora · 04_Desarrollo · 05_Evidencias · 06_Entrega_final

Qué hacemos cada semana

| Sesión | Fase | Lo que haces | Lo que queda guardado |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 y 16 jul | Empatizar | Encuadre del semestre y conformación de equipos | Carpeta y bitácora abiertas |
| 22 y 23 jul | Empatizar | Observación del contexto, entrevistas y encuestas | Registro de lo observado |
| 29 y 30 jul | Definir | Problema, pregunta, objetivos y primeros antecedentes | Propuesta iniciada y tres artículos |
| 5 y 6 ago | Idear | Alternativas de solución, matriz de decisión e hipótesis | Hipótesis escrita |
| 12 y 13 ago | Idear | Búsqueda de antecedentes con IA y verificación | Matriz con cinco artículos |
| 19 y 20 ago | Prototipar | Requerimientos, bocetos y elección de herramientas | Diseño técnico |
| 26 y 27 ago | Prototipar | Prototipo de baja fidelidad: maqueta o prueba de concepto | Primera versión y fotos |
| 2 y 3 sep | Prototipar | Aprendes la herramienta técnica de tu proyecto | Ejercicio guiado |
| 9 y 10 sep | Prototipar | Integración de las partes de la solución | Versión integrada |
| 16 y 17 sep | Prototipar | Metodología e instrumentos de evaluación | Rúbrica y encuesta listas |
| 23 y 24 sep | Prototipar | Prototipo funcional y depuración de errores | Prototipo que otro puede usar |
| 30 sep y 1 oct | Evaluar | Prueba cruzada con otro equipo | Retroalimentación y ajustes |
| 3 al 12 oct | Receso | Semana de receso escolar, no hay sesión | Nada pendiente |
| 14 y 15 oct | Iterar | Ajustes e implementación con usuarios reales | Datos del pilotaje |
| 21 y 22 oct | Iterar | Análisis de datos y escritura del documento final | Borrador del artículo |
| 28 y 29 oct | Cierre | Muestra de proyectos y compartir de experiencias | Entrega final |

Cada sesión deja algo guardado en Drive. Si una semana no alcanzas, lo anotas en el cronograma y lo reprogramas: atrasarse con registro no es problema, atrasarse en silencio sí.